|  |
| --- |
| Целевой проект (подпрограмма) «Образовательная среда» |
| Цель | Создание и развитие современной мотивирующей образовательной среды. |
| Задачи | 1. Создание условий для обеспечения доступа обучающихся к оцифрованным учебникам в рамках использования ФГИС школа» и реализации всех задач ФГИС «Моя школа».
2. Создание условий для дальнейшего оснащения ОУ оборудованием в соответствии с утвержденным «Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением».

3. Создание условий для ведения управления образовательной организацией в цифровом формате.1. Совершенствование корпоративных правил по использованию обучающимися мобильных устройств и устройств связи.
2. Обеспечение продолжения работы по более активному использованию ИКОП («Сферум»)
3. Продолжение работы по реализации и возможному расширению применения механизмов государственно-общественного управления.
 |
| Основные прин- ципы реализации проекта | Основными принципами проекта являются:— целенаправленность деятельности в соответствии с требованиями ФГОС и иных нормативных документов;— системность и последовательность деятельности по внедрению цифрового формата обучения и работы;— интерактивный доступ к системе ”Моя школа” всех пользователей;— снижение дублирования деятельности других систем, участвующих в организации образовательного процесса и управлении организацией;— дифференцированный и индивидуальный подход к образованию обучающихся;— защита обучающихся от вредоносной информации;— информационная открытость школы |
| Целевые индикаторы проекта | 1. Обеспечен доступ обучающихся к оцифрованным учебникам в рамках использования ФГИС «Моя школа».
2. Высокий показатель оснащенности школы оборудованием.

З. Перевод управления образовательной организацией в цифровой формат.1. Высокий показатель участия педагогов в деятельности профессиональных сообществ педагогов Для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП («Сферум»).
2. Высокий показатель осведомленности общественности о деятельности образовательной организации через официальный сайт школы, госпаблик в социальной сети «Вконтакте».
 |
| Ожидаемые результаты | Обеспечен доступ обучающихся к оцифрованным учебникам в рамках использования ФГИС «Моя школа».Школа оснащена оборудованием в соответствии с утвержденным «Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением».Введено управление образовательной организацией в цифровом формате.Разработаны и реализуются корпоративные правила по использованию обучающимися мобильных устройств и устройств связи.Обеспечено широкое участие педагогов в деятельности профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП («Сферум»).Реализуется механизм государственно-общественного управления образовательной организацией. |

Значение целевых показателей реализации программы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Базовое значение на 01 июня 2023 | Период, учебный год |
| 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027 |
| 1 | Образовательная организация подключена к ФГИС «Моя школа» и имеет личный кабинет | да | да | да | да | да |
| 2 | Доля обучающихся, имеющих доступ к оцифрованным учебникам в рамках использования ФГИС «Моя школа». | Регистрация обучающихся, педагогов на платформе ФГИС «Моя школа» | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % и более |
| 3 | Доля оснащенности ОУ оборудованием в соответствии с утвержденным «Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением». | Частично соответствует | Частично соответствует | Соответствует в полной мере | 100 % оборудования используется в образовательной деятельности в соответствии с Методическими рекомендациями по вопросам использования в образовательном процессе оборудования, поставляемого в целях обеспечения ОО материально-технической базой для внедрения ЦОС |
| 4 | Использование системы управления, разработанной в рамках проекта «Создание и внедрение системы управления в ОО» | отсутствует | Частично организовано управление ОО с использованием информационной системы | Частично организовано управление ОО с использованием | Информационная система управления ОО интегрирована с региональными информационными системами |
| 5 | Доля педагогических работников, участвующих в деятельности профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП («Сферум») | ОО зарегистрирована на платформе и созданной структуры ОО  | Не менее 95 % обучающихся и педагогов зарегистрированы на платформе «Сферум» | 100 % педагогических работников включены в сетевые профессиональные сообщества по обмену педагогическим опытом и активно используют платформу «Сферум» |

План мероприятий реализации проекта.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия  | сроки | ответственные | Показатели результативности |
| 1 | Назначение ответственного за подключение к ФГИС «Моя школа», подключение ОО, регистрация педагогических работников и присоединение их профилей к профилю ОО | Февраль 2023, В течение учебного года 2023-2024 | Директор, администратор ФГИС «Моя школа» | ОО подключена к ФГИС «Моя школа», педагогические работники зарегистрированы и присоединены к профилю ОО  |
| 2 | Формирование и рассылка методических и/или инструктивных материалов для педагогических работников по использованию сервисов ФГИС «Моя школа»  | Февраль 2023, далее постоянно | администратор ФГИС «Моя школа» | Педагогические работники активно используют сервисы ФГИС «Моя школа» |
| 3 | Подключение обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся к ФГИС «Моя школа»  | 2023-2024 учебный год | администратор ФГИС «Моя школа» | Обучающиеся и родители ( законные представители) активно используют сервисы ФГИС «Моя школа»  |
| 4 | Актуализация данных на платформе «Сферум», поддержание коммуникации между педагогами и обучающимися | Постоянно | Администратор платформы, педагогические работники | Использование платформы «Сферум» для коммуникации в урочной и внеурочной деятельности, активные чаты, созданные педагогами |
| 5 | Мотивация педагогических работников, участвующих в деятельности профессиональных сообществ для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП «Сферум» | постоянно | директор | Пед.работники участвуют в деятельности профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей на базе ИКОП «Сферум» |
| 6 | Формирование и рассылка методических и /или инструктивных материалов для педагогических работников образовательных организаций по подключению и использованию платформы «Сферум» | постоянно | Администратор платформы | Педагогические работники активно используют платформу «Сферум» |
| 7 | Формирование закупок для дальнейшего оснащения школы в соответствии с утвержденным «Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением». | ежегодно |  Директор, главный бухгалтер | Соответствие оснащения школы утвержденным «Стандартом оснащения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в субъектах Российской Федерации, компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением». |
| 8 | Введение в ОО электронного документооборота | регулярно | Директор, ответственные | Создана система управления ОО, при которой принятие управленческих решений осуществляется на основе анализа больших данных с помощью интеллектуальных алгоритмов |
| 9 | Организация работы Управляющего совета | По плану работы | Председатель управляющего совета | Реализация махенизма государственно-общественного управления ОО |